## WBS
팀명 | 실버타운 | 프로젝트명 | 개발자 훈련 게임
팀원 | 권규리, 김황현, 박찬, 이지은, 최소영, 황수현 | 작성일 | 2026.01.18
작성자 | 박찬
버전 | 1.0
Phase | Task | 세부 활동 | 핵심 산출물 | 1W (01/12~ 01/16) |  |  |  |  | 2W (01/19 ~ 01/23) |  |  |  |  | 3W (01/26 ~ 01/30) |  |  |  |  | 4W (02/02 ~ 02/06) |  |  |  |  | 5W (02/09 ~ 02/13) |  |  |  |  | 6W (02/16 ~ 02/20) |  |  |  |  | 7W (02/21 ~ 02/27) |  |  |  |  | 8W (03/02 ~ 03/06) |  |  |  |  | 9W (03/09 ~ 03/11)
|  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수 목 금 |  |  |  |  | 월 화 수
|  |  |  | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/23 | 02/4 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/09 | 03/10 | 03/11
기획 | 프로젝트 계획 수립 | 요구사항 정의 및 기획 | 요구사항 정의서 (1차) ( 1 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/14 to 월 화 수 목 금 01/16
|  | WBS 및 상세 일정 계획 | WBS ( 1 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/15 to 월 화 수 목 금 01/16
데이터 수집 및 저장 | 프로젝트 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 프로젝트 기획서 ( 2 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/16 to 월 화 수 목 금 01/21
| 데이터 수집 및 설계 | 데이터 수집 방법 정의 | 수집 데이터 정의서 ( 2 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/19 to 월 화 수 목 금 01/21
|  | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계서 ( 2 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/21 to 월 화 수 목 금 01/22
|  | 데이터 조회 프로그램 개발 | 데이터 조회 프로그램 ( 2 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/20 to 월 화 수 목 금 01/23
데이터 전처리 | AI 전처리 및 학습 | 데이터 전처리 수행 | 인공지능 전처리/학습 결과서 ( 3 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/26 to 월 화 수 목 금 01/28
|  | AI 모델 학습 | 학습된 인공지능 모델 ( 3 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/28 to 월 화 수 목 금 01/30
|  | 데이터 전처리 문서 작성 | 수집된 데이터 및 전처리 문서 ( 3 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/29 to 월 화 수 목 금 01/30
|  | 시스템 아키텍처 설계 | 시스템 아키텍처 ( 3 ) | bar: 월 화 수 목 금 01/14 to 월 화 수 목 금 01/26
모델 배포 | 중간 발표 준비 | 중간 발표 자료 준비 | 중간 발표 PT 자료 ( 4 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/02 to 월 화 수 목 금 02/04
|  | 화면 설계 | 화면 설계서 ( 4 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/03 to 월 화 수 목 금 02/04
|  | 시스템 구성도 작성 | 시스템 구성도 ( 4 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/03 to 월 화 수 목 금 02/04
|  | 중간 발표 | 중간 발표 ( 4 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/05
| LLM 활용 개발 | LLM 모델 선정 및 적용 | LLM 활용 소프트웨어 ( 5 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/06 to 월 화 수 목 금 02/11
|  | 요구사항 최종 확정 | 요구사항 정의서 (최종) ( 5 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/11 to 월 화 수 목 금 02/13
| LLM 연동 웹 앱 개발 | 벡터 DB 연동 | LLM 연동 웹 앱 ( 6 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/19 to 월 화 수 목 금 02/20
|  | 프롬프트 엔지니어링 | LLM 연동 웹 앱 ( 6 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/19 to 월 화 수 목 금 02/23
|  | 웹 애플리케이션 개발 | LLM 연동 웹 앱 ( 6-7 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/23 to 월 화 수 목 금 02/25
| 테스트 | 기능 테스트 | 테스트 계획/결과 보고서 ( 6-7 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/23 to 월 화 수 목 금 02/25
|  | 성능 테스트 | 테스트 계획/결과 보고서 ( 6-7 ) | bar: 월 화 수 목 금 02/25 to 월 화 수 목 금 02/27
발표 및 시연 | 최종 테스트 | 최종 기능 테스트 | 최종 테스트 보고서 ( 8 ) | bar: 월 화 수 목 금 03/02 to 월 화 수 목 금 03/06
|  | 시연 영상 제작 | 시연 영상 ( 8 ) | bar: 월 화 수 목 금 03/05 to 월 화 수 목 금 03/06
| 최종 발표 준비 | 최종 발표 자료 작성 | 최종 발표 PT 자료 ( 9 ) | bar: 월 화 수 03/09 to 월 화 수 03/10
|  | 소스코드 정리 및 업로드 | 최종 개발 소스코드 ( 9 ) | bar: 월 화 수 03/09 to 월 화 수 03/10
|  | 최종 발표 | 최종 발표 ( 9 ) | bar: 월 화 수 03/11